## TaskList
Календарный график проекта
| Дата начала проекта |  | 2026-04-01 | FALSE
| Дата окончания проекта |  | 2026-10-01 |  |  |  | Responsible - ответственный исполнитель | Accountable - владелец результата (приемка задачи) | Consulted - консультант/ эксперт | Informed - Информируемый
| Шаг временной шкалы (дней/клетку) |  | 1
[8 empty] | Accountable - владелец результата (приемка задачи) | Consulted - консультант/ эксперт | Informed - Информируемый
№ | Этап | Ответственный | Начало этапа | Длительность, дн. | Конец этапа | % выполнения | R | A | C | I | Подтверждение результата | Nex steps | Комментарий | time axis 2026-04-01 to 2026-10-02
1. Бизнес-анализ и описание требований |  |  | 2026-04-01 | 27 | 2026-05-08 | 79.64%
1.1 | Описание бизнес-процессов в части HC Tracker и HCMC forms | А. Колесов | 2026-04-01 | 22 | 2026-04-30 | 100% | AKol | VD | EA, YuR | EA, YuR, Akor | Бизнес-анализ HC Tracker и HCMC.docx
1.2 | Анализ HCMC форм | А. Коршунов | 2026-04-29 | 5 | 2026-05-06 | 100% | AKor
1.3 | Альбом/описание бюджетных форм | Лена, Юра, Женя | 2026-04-21 | 6 | 2026-04-28 | 100% | EE, YuR |  | EA | EA
1.3.1 | Аудит и актуализация альбома бюджетных форм - Кроме Банка |  | 2026-09-04 | 6 | 2026-09-11 | 10% | YuR, AO, EE | YuR, EE | EA
1.3.1 | Аудит и актуализация альбома бюджетных форм - Банковская |  | 2026-09-04 | 6 | 2026-09-11 | 100% | EE | EE | EA | AO, YuR |  | прислать ссылку на формы
1.4 | Альбом/описание отчетных форм | Лена, Юра, Женя | 2026-04-21 | 6 | 2026-04-28 | 100% | EE, YuR | DZh | EA | Ea, SO
1.4.1 | Аудит и актуализация альбома отчетных форм - Кроме Банка |  | 2026-09-04 | 6 | 2026-09-11 | 10% | YuR, AO, EE | YuR, EE | EA
1.4.1.1 | Форма 1.1_план-факт ФОТ | Лена, Юра, Женя | 2026-04-21 | 6 | 2026-04-28 | 100% | YuR | DZh | EE, AO, EA, VD | EE, AO, EA, VD | Форма 1_План-факт ФОТ
1.4.1.2 | Форма 1.2_Waterfall по факторному анализу
1.4.1.3 | Форма 3
1.4.1.4 | Форма 4 и тд
1.4.1.5 | Набор отчетных форм по HC Tracker |  | 2026-04-21 | 6 | 2026-04-28 | 100% | YuR | YuR |  | HR Advisory
1.4.2 | Аудит и актуализация альбома отчетных форм - Банковская |  | 2026-09-04 | 6 | 2026-09-11 | 100% | EE | EE | EA | AO, YuR
5 | Детальное описание форм | Аня | 2026-06-16 | 64 | 2026-09-11 | 50% | AO |  | EE, YuR, EA |  |  |  | Описание методологии подготовки бюджетных и отчетных форм (в т.ч. Accruals и тд)
6 | Описание/макеты Бюджетных/Comp Dashboards | Лена, Юра, Женя | 2026-05-12 | 100 | 2026-09-29 | 50% | EE, YuR, EA, AO | DZh |  |  |  | Провести встречу по оценке возможностей реализации дашбордов - приоритеты и сроки
7 | Разработка пользовательских сценариев для HC Tracker и HCMC forms | А. Колесов | 2026-05-04 | 9 | 2026-05-16 | 100% | AKol | VD, AO |  | VD, AO, YuR | Пользовательские сценарии.docx
8 | Мэппинг статей затрат | Юра, Лена | 2026-05-04 | 93 | 2026-09-11 | 95% | YuR | YuR | VD |  | Реализация в 1С в разделе "Учет ЦБ" -> Мэппинг счетов МСФО
результат | Описаны бизнес-процессы, формы, пользовательские сценарии | Вася | 2026-05-08 | 1 | 2026-05-08 | 100% | VD
2. Проектирование |  |  | 2026-04-20 | 18 | 2026-05-15
2.1. | Разработка архитектуры решения | Вася | 2026-04-27 | 6 | 2026-05-05 | 100% | VD
2.2. | Разработка моделей данных |  | 2026-04-20 | 104 | 2026-09-15 | 74%
2.2.1. | HC трекер | Женя | 2026-04-20 | 14 | 2026-05-08 | 100% | EA | VD |  |  | HC_TRACKER_ER_Diagramm
2.2.1. | HC трекер - доработки после тестирования |  | 2026-08-24 | 10 | 2026-09-04 | 30% | EA | VD |  |  |  | Last changes Update
2.2.2. | HCMC | Вася, А. Коршунов | 2026-05-07 | 2 | 2026-05-08 | 100% | VD, AKor
2.2.3. | Бюджетная система | Женя | 2026-05-07 | 2 | 2026-05-08 | 100% | EA | VD |  |  | Budgt system ER diagram
2.2.3.1 | Бюджетная система - доработки после тестирования |  | 2026-07-01 | 55 | 2026-09-15 | 40% | EA | VD |  |  |  | Last changes Update
2.3. | Описание цепочек обработки данных | А. Колесов | 2026-05-05 | 4 | 2026-05-08 | 100% | Akol | VD |  |  | Общий процесс HC Tracker\sequence hc tracker v4.docx
2.4. | Проектирование ролевой модели | Женя, Вася | 2026-05-07 | 12 | 2026-05-25 | 100% | EA | VD |  |  |  |  | Женя выложит в удобном формате
2.5. | Интеграция между системами | Женя, Вася | 2026-05-12 | 4 | 2026-05-15 | 100% | EA, VD
2.5.1. | Загрузка данных HRPT в HC трекер | Женя, Вася | 2026-05-12 | 10 | 2026-05-25 | 100% | EA | VD |  |  | HC Tracker Cube
2.5.2. | Процессинг данных HCMC в HC трекер | Женя, Вася, А. Коршунов | 2026-05-14 | 86 | 2026-09-11 | 90% | EA, Akol | VD |  |  |  | Подготовить документ/схему
2.5.3. | Процессинг данных HC трекер в Бюджет | Женя, Вася | 2026-05-12 | 88 | 2026-09-11 | 90% | EA | VD |  |  |  | Подготовить документ/схему
2.5.4. | Загрузка факта из HRPT в Бюджет | Женя, Вася | 2026-05-14 | 86 | 2026-09-11 | 50% | EA | VD |  |  |  | Оценка целесообразности данного шага | Есть ли задача сравнения номиналов с версией бюджета/прогноза?
2.5.5. | Загрузка факта из 1С в Бюджет | Женя, Вася, Юра, Игорь | 2026-05-14 | 2 | 2026-05-15 | 100% | VD, YuR, IK, Ach | VD | EA | EA | JOURNAL_ENTRIES_1С - проводки
2.5.6. | Загрузка факта из финансовой системы (comp, non-comp) | Женя, Вася, Юра | 2026-05-14 | 2 | 2026-05-15 | 100% | EA, YuR | VD |  |  |  | Женя выложит документ
2.6. | Интерфейсы HC-трекера и бюджетной системы | Женя, Юра, Лена | 2026-05-12 | 88 | 2026-09-11 | 70% | EA, YuR, EE
2.6.1 | Проектирование интерфейсов HC-трекера и бюджетной системы |  | 2026-05-12 | 4 | 2026-05-15 | 100% | EA, YuR, EE | VD |  |  | HC Tracker\Мастер -файл
2.6.1 | Доработки после тестирования |  | 2026-08-24 | 15 | 2026-09-11 | 40% | EA | VD
результат | Подготовлен функциональный дизайн | Вася | 2026-05-15 | 1 | 2026-05-15 | 100% | VD
3. Разработка и тестирование |  |  | 2026-05-04 | 53 | 2026-07-19
3.1. | HC трекер |  | 2026-05-04 | 53 | 2026-07-19
3.1.1. | Подсистема управления версиями | Женя | 2026-05-04 | 5 | 2026-05-08 | 100% | EA | YuR |  |  | HC Tracker\Мастер -файл
3.1.2. | Основной модуль | Женя | 2026-05-25 | 74 | 2026-09-04 | 80% | EA | YuR |  |  | HC Tracker\Мастер -файл
3.1.3. | Подсистема загрузки данных HRPT в HC трекер | Женя | 2026-05-25 | 18 | 2026-06-18 | 100% | EA | YuR |  |  | HC Tracker\Мастер -файл
3.1.4. | Подсиcтема процессинга данных HCMC | Женя | 2026-05-25 | 18 | 2026-06-18 | 100% | EA | YuR |  |  | HC Tracker\Мастер -файл | Интеграция с HC-трекером (триггер запуска процессинга)
3.1.5. | Отчетность | Женя | 2026-05-25 | 29 | 2026-07-05 | 50% | EA
3.1.5.1 | Подготовка куба | Женя | 2026-05-25 | 22 | 2026-06-24 | 100% | EA | YuR |  |  | HC Tracker\Куб и отчетность
3.1.5.2 | Сборка отчетности | Юра, Аня, Женя | 2026-06-25 | 57 | 2026-09-11 | 30% | YuR, AO | YuR | EA
3.1.6. | Тестирование внутреннее | Юра, Лена, Аня | 2026-06-20 | 50 | 2026-08-30 | 100% | YuR, AO | YuR
3.1.6.1 | Разработка сценарев тестирования |  | 2026-06-20 | 5 | 2026-06-26 | 100% | AKol | VD |  | AO, YuR | Сценарии тестирования HC Tracker и HCMC last version.docx
3.1.6.2 | Доработка по итогам тестирования |  | 2026-08-25 | 14 | 2026-09-11 | 40% | EA | YuR
3.1.7. | Тестирование HR BP | HR BP | 2026-09-11 | 6 | 2026-09-18 | 0% | Advisory | VD | YuR, Akol |  |  | Отправить форму на тестирование HRBP
3.1.7.1 | Доработка по итогам тестирования |  | 2026-09-11 | 6 | 2026-09-18 | 0% | EA | Advisory
3.1.8 | Размещение HC трекера в продуктив - Промышленное тестирования (без учачстия HRBP) |  | 2026-09-18 | 21 | 2026-10-18 | 0% | YuR | VD | Akor, Akol, AO, EA, VD | Akor, Akol, AO, EA, VD
результат | Разработан HC трекер с возможностью ввода данных, интеграцией с формами HCMC и отчетами для нового периметра | Юра | 2026-06-12 | 25 | 2026-07-19 | 80% | YuR | DZh | VD, EA, AO
3.2. | HCMC |  | 2026-05-11 | 48 | 2026-07-19
3.2.1. | Стартовая страница (список форм, команды создания форм) | А. Коршунов | 2026-05-11 | 10 | 2026-05-25 | 100% | AKor
3.2.2. | HCMC-формы | А. Коршунов | 2026-05-25 | 14 | 2026-06-11 |  | AKor |  | YuR
3.2.2.1. | HC Authorisation | А. Коршунов | 2026-05-25 | 5 | 2026-05-29 | 100% | AKor |  | YuR
3.2.2.2. | Change table | А. Коршунов | 2026-05-25 | 14 | 2026-06-11 | 100% | AKor |  | YuR
3.2.2.3. | Offer Authorization | А. Коршунов | 2026-06-01 | 9 | 2026-06-11 | 100% | AKor |  | YuR
3.2.2.4. | Mass transfer | А. Коршунов | 2026-06-09 | 3 | 2026-06-11 | 90% | AKor |  | YuR
3.2.3. | Интеграция с HC-трекером (триггер запуска процессинга) | tbd | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-15 | 100% | EA |  | YuR |  |  |  | Дублирует шаг 3.1.4 (можем удалить?)
3.2.4. | Тестирование внутреннее | А. Колесов, HRIS | 2026-06-24 | 10 | 2026-07-07 | 100% | AKol, VD, EA, Akor | AKol, VD, EA, Akor | YuR
3.2.4.1 | Доработка по итогам тестирования |  | 2026-08-25 | 14 | 2026-09-11 | 40% | AKor | YuR | YuR
3.2.5 | Тестирование HR BP | HR BP | 2026-08-10 | 25 | 2026-09-11 | 70% | Advisory | Advisory | YuR, Akol
3.2.5.1 | Доработка по итогам тестирования |  | 2026-09-11 | 6 | 2026-09-18 | 0% | AKor |  | YuR
результат | Web-формы HCMC с возможностью экспорта | А. Колесов | 2026-08-17 | 1 | 2026-08-17 | 100% | Akol | VD, Akor |  | YuR | HCMC forms
3.3. | Бюджет |  | 2026-05-04 | 51 | 2026-07-15
3.3.1. | Подсистема управления версиями | Женя | 2026-05-04 | 5 | 2026-05-08 | 100% | EA | VD |  |  | Budget\MasterFile
3.3.2. | Подсистема загрузки исходных данных | Женя | 2026-06-01 | 10 | 2026-06-15 |  | EA |  |  |  | Budget\MasterFile
3.3.2.1. | Демографические данные (HC трекер, HRPT) | Женя | 2026-07-20 | 40 | 2026-09-11 | 50% | EA | YuR, EE, AO |  |  | Budget\MasterFile
3.3.2.2. | Компенсационные данные - финансовый факт | Женя | 2026-06-01 | 10 | 2026-06-15 | 100% | EA | YuR, EE, AO |  |  | Budget\MasterFile
3.3.2.2. | Компенсационные данные - данные HR (проводки из 1С) | Женя, Юра, Андрей, Игорь,Саша Колесов | 2026-06-01 | 74 | 2026-09-11 | 90% | EA, Ik, VD | YuR |  |  | Budget\MasterFile
3.3.2.2.1 | Настройка выгрузки мэппинга и проводок из 1С | Андрей, Игорь | 2026-06-15 | 10 | 2026-06-26 | 100% | Ach, IK |  |  |  | Budget\MasterFile
3.3.2.2.2 | Создание мэппинга счетов 1С (настройка правил трансляции из российских счетов) | Юра | 2026-06-18 | 7 | 2026-06-26 | 100% | YuR |  |  |  | Budget\MasterFile
3.3.2.2.3 | Тестирование загрузки мэппинга в HRPT | Андрей, Игорь | 2026-06-26 | 6 | 2026-07-03 | 100% | Ach, IK |  |  |  | Budget\MasterFile
3.3.2.2.4 | Проверка полноты мэппинга компонентов на финансовые счета (отдельные таблицы в продуктовое среде) | Саша Колесов, Женя | 2026-07-03 | 7 | 2026-07-13 | 100% | EA | YuR |  |  | Готовый отчет Форма 1.2_план-факт ФОТ
3.3.2.2.5 | Загрузка факта из таблицы проводок в бюджетную систему в соответсвии с мэппингом | Женя | 2026-07-13 | 5 | 2026-07-17 | 100% | Ach |  |  |  | Budget\MasterFile
3.3.2.3. | Non-comp расходы | Женя | 2026-09-01 | 22 | 2026-09-30 | 66.67% | EA | YuR, EE, AO |  |  |  | Провести встречу по процессу бюджетирования noncomp расходов
3.3.2.3.1 | Формы для загрузки в бюджетную систему |  | 2026-09-04 | 6 | 2026-09-11 | 100% | EA | YuR | EE, VD, AO
3.3.2.3.2 | Дизайн отчетной формы для пользователя |  | 2026-09-04 | 6 | 2026-09-11 | 100% | YuR, AO | YuR, EE, AO |  |  | NonComp
3.3.2.3.3 | Разработка формы в системе |  | 2026-09-04 | 11 | 2026-09-18 | 0% | EA | YuR, EE, AO | YuR, EE, AO |  |  | Провести встречу по процессу бюджетирования noncomp расходов (обсудить возможность внесения данных со стороны HR функций)
3.3.3. | Изменение модели расчета отпускных | Лена, Юра | 2026-07-28 | 34 | 2026-09-11 | 50% | EE | YuR, AO |  |  |  | встреча EE AO YuR
3.3.3. | Изменение модели расчета соцвзносов, страховки (описание) | Лена, Юра | 2026-07-28 | 47 | 2026-09-30 | 60% | YuR | YuR, EE
3.3.3.1 | Изменение модели расчета отпускных и соцвзносов, страховки (разработка) | Женя | 2026-09-30 |  |  |  | EA | YuR, EE, AO
3.3.4. | Бюджетные формы | Женя | 2026-06-15 | 5 | 2026-06-19 | 100% | EA | YuR, EE, AO
3.3.4. | Отчетность и аналитика (куб + типовые отчеты) | Женя | 2026-06-22 | 5 | 2026-06-26 | 40% | EA | YuR, EE, AO
3.3.4.1 | Разработка куба бюджетной системы |  | 2026-01-01 | 115 | 2026-06-26 | 100% | EA | YuR, EE, AO |  |  | Budget\MasterFile
3.3.4.2 | Реализация типовых отчетных форм в системе |  | 2026-09-07 | 10 | 2026-09-18 | 20% | EA, AO, YuR | YuR, EE, DZh, SO | EA |  |  | Дашборд/отчетная форма на HRPT Portal
3.3.5. | Тестирование | Юра, Лена | 2026-07-27 | 15 | 2026-08-15 |  | YuR, EE
результат_MVP | Бюджетная система, бюджетный куб, комплект типовых-отчетов | Юра, Лена | 2026-06-01 | 87 | 2026-09-30 | 50% | YuR, EE | YuR, EE, DZh, SO
результат_Целевой | Бюджетная система, бюджетный куб, комплект типовых-отчетов | Юра, Лена | 2026-06-01 | 99 | 2026-10-18 | 20% | YuR, EE | YuR, EE, DZh, SO
4. Dashboard |  |  | 2026-05-04 | 43 | 2026-07-03
04.01 | Факторный анализ
04.01.01 | сбор факторов отклонений | Аня | 2026-06-09 | 2 | 2026-06-10 | 100% | AO
04.01.02 | подготовка формульной методологии факторного анализа |  | 2026-08-01 | 20 | 2026-08-30 | 100% | EA | VD |  |  | Factor_Details
04.01.03 | технический проект реализации факторного анализа |  | 2026-09-07 | 10 | 2026-09-18 | 0% | Akol | VD | VD, EA | AO, YuR
04.01.04 | подготовка текстовой методологии факторного анализа |  | 2026-08-01 | 20 | 2026-08-30 | 100% | AO | EE, YuR |  |  | Методология_факторного_анализа
04.01.05 | реализация расчета факторов в кубе |  | 2026-09-03 | 2 | 2026-09-04 | 50% | EA | VD |  | EE, YuR, AO
04.02 | Загрузка факта
04.02.01 | Загрузка данных ДК факт первого полугодия | Лена, Юра, Женя | 2026-08-01 | 35 | 2026-09-18 | 0% | EE, YuR, EA
04.02.02 | Построить модель на финансовых данных 1 полугодия 2026 | Лена, Юра, Женя | 2026-08-01 | 35 | 2026-09-18 | 0% | EE, YuR, EA
04.02.03 | Построить модель на детальных данных 1 полугодия 2026 для БФ и НРБ Групп | Лена, Юра, Женя | 2026-08-01 | 35 | 2026-09-18 | 0% | EE, YuR, EA
04.02.04 | Разработка загрузки факта от Банка за 1 полугодие |  | 2026-08-01 | 35 | 2026-09-18 | 0% | EA | EE, YuR
04.02.05 | Разработка загрузки Загрузка факта от ДК за 1 полугодие |  | 2026-08-01 | 35 | 2026-09-18 | 0% | EA | EE, YuR
Измерять длительности и задержки в рабочих днях (с учетом выходных и праздников)

## DecisionLog
РЕЕСТР РЕШЕНИЙ ¦ Значимые решения проекта
ID решения | Вопрос / решение | Домен | Владелец решения | Обязательные участники | Обязательное согласование | Варианты / рекомендация | Срок решения | Статус | Принятое решение | Дата решения | Связанные задачи / контрольные точки | Эскалация | Примечание

## TeamRoles
Роль | Участник
Спонсор проекта | DZh
Заказчик | DZh
Проектный менеджер | AO
Методолог | AO
Техлид | VD
Техписатель | VD
Заказчик | SO
UAT | SO
Методолог | EE
Заказчик | EE
UAT | EE
Разработчик БД, кубов и витрин | EA
Заказчик | YuR
Методолог | YuR
Аналитик данных | YuR
Бизнес-аналитик | AKol
Разработчик HCMC | AKor
Поддержка проекта | EP

## Праздники (hidden)
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09
2026-02-23
2026-03-09
2026-05-01
2026-05-11
2026-06-12
2026-11-04
2026-12-31
Note on A1: В этот столбец надо внести государственные праздники или любые другие даты, которые не должны считаться как рабочие дни.