## Slide 1: HR OPS ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 2026
МАРТ 2026

## Slide 2: HR OPERATIONS TOP 5 приоритетов – 2026
Оперативный контроль за затратами: создание среды для оперативного контроля и моделирования затрат, отчетность / дэшборды. Comp / Non-Comp.
Контроль за и прозрачностью бюджетов крупнейших ДЗО.
01
02
Безбумажный  Цифровой: КЭДО 3 этап, Платформа цифровых HR сервисов, автоматизация того, что осталось на бумаге
03
04
05
HR OPERATIONS
Системы и ландшафт: пересмотр / активация функционала 1С, Система для рекрутмента (ATS), модуль Адаптация, система ДИ (2.0), HR-система для Филиала в г. Шанхай
Процессы и проекты. Пересмотр и актуализация процессов. Продолжение интеграции присоединившихся бизнесов / поддержка вывода «независимых» бизнесов. Создание фрейма для HR-аудита присоединяющихся компаний. Интеграция данных ИИХ, ЕЦУПС и др. для отчетности. ПдН.
Бенефиты и возможности для сотрудников: качество услуг (best value for money), своевременное информирование о возможностях, наличие доступной, структурированной информации на порталах и в сервисах. Анализ и предложения по итогам отчета вовлеченности. Спорт и культура.

## Slide 3: ЗАДАЧИ - 2026: бюджет, системы
01/26-12/26
15%
Платформа цифровых HR-сервисов
Перенос текущих сервисов
Доработка новых сервисов
Интеграция
Новый личный кабинет
75% по новой версии отпусков (выпуск приказов)
85% по новой версии payslip
90% стартовая страница
20% справки
Welcome letter
15%
1C – возможности ключевой системы учета
01/26-12/26
Функционал ШР – 30-40% (включение?)
Сводная ведомость – 50-60%
Планирование выплат (Казна)
Казна – отмена
Сводная ведомость 50%
АК, АК, IK, NF, VD Admin, Payroll, Reward
5%
HRPT – качество данных, интеграция данных ИИХ, ЕЦУПС, Регистратор, ИП отчет по ЮЛ
01/26-12/26
Расписать разделы,
поднять приоритет…
AR, YR, AKol, ACh
IK, VD
Admin, Payroll, Reward
01/26-12/26
10%
HR-система Шанхая
Внедрение в процессы/доработка блока 1С по авторским вознаграждениям
VD, SO, ACh
15%
Инструмент планирования и контроля числ-ти и затрат
01/26-12/26
НП и СП
Численность, comp / non-comp
Закрытие на ежемесячной основе
Понимание «происхождения» ставок и даты утверждения
Отчетные формы для HR / финансов / бизнеса (?)
95% по этапу бизнес-анализа
80% по этапу проектирования
DZ, SO, VD, EE
YR, EA, AR, AKol
Контракт – до 15/07
Запуск Core – до 31/12/26
Обучение – tbc
Recruitment - tbc

## Slide 4: ЗАДАЧИ - 2026: вознаграждения, бенефиты
01/26-12/26
5%
Year-End 2026: lessons learned, подготовка системы, проведение
…
SO, EA, EE,
Reward
0%
Анализ C&B-процессов Лизинг (Факторинг, Спец деп - ?)
01/26-12/26
…
…
SO, EE
AF, KM, SO, DZ, ECh
01/26-12/26
0%
Поддержка STI & LTI
Внедрение в процессы/доработка блока 1С по авторским вознаграждениям
SO, AF, KM, DZ
0%
Сбор рыночных данных по локациям присутствия
01/26-12/26
Шанхай - ?
ТеДо – в рамках Банковского процесса
Б1 – инвест сегмент
Б1 – фин сектор
ОМ - ?
SO, AF
…
…
5%
Бенефиты: коммуникация, качество, новое в части well being
01/26-12/26
Бенефиты: информация на капитальских порталах, email-рассылки
Спорт: одобрение и запуск инициативы на СП, проработка инициатив на НП, создание спортивных community
Культурные мероприятия
Скидки: консолидация скидок от партнёров банка на Порталах и проведение закрытых мероприятий
Автоматические email-рассылки юбилярам по стажу работы
ДМС и врач офиса: качество, превентивная медицина (check-ups)

## Slide 5: ЗАДАЧИ - 2026: HR OPS
Внедрение в процессы/доработка блока 1С по авторским вознаграждениям
01/26-12/26
5%
Year-End 2026: lessons learned, подготовка системы, проведение
…
5%
Бенефиты: коммуникация, качество, новое в части well being
01/26-12/26
SO, EA, EE,
Reward
Бенефиты: информация на капитальских порталах, email-рассылки
Спорт: одобрение и запуск инициативы на СП, проработка инициатив на НП, создание спортивных community
Культурные мероприятия
Скидки: консолидация скидок от партнёров банка на Порталах и проведение закрытых мероприятий
Автоматические email-рассылки юбилярам по стажу работы
0%
Анализ C&B-процессов Лизинг (Факторинг, Спец деп - ?)
01/26-12/26
…
…
SO, EE
AF, KM, ECh
01/26-12/26
0%
Поддержка STI & LTI
Внедрение в процессы/доработка блока 1С по авторским вознаграждениям
SO, AF, KM, DZ
0%
Сбор рыночных данных по локациям присутствия
01/26-12/26
…
SO, AF
…
…

## Slide 6: ЗАДАЧИ - 2026: ADMIN
Внедрение в процессы/доработка блока 1С по авторским вознаграждениям

## Slide 7: ЗАДАЧИ - 2026: PAYROLL
Внедрение в процессы/доработка блока 1С по авторским вознаграждениям

## Slide 8: Приложение ЗАДАЧИ – 2025 АРХИВ

## Slide 9: ЗАДАЧИ - 2026: Поддержка новых бизнесов / изменений
01/25-06/25
95%
Эйлер – продолжение
Доработка процессов / доработка блока 1С по авторским вознаграждениям
75%
IT – компании
(GCMT, Arowana)
01/25-12/25
Планирование услуг / HR продуктов
Поддержка миграции (переводы, учет, бенефиты, отчетность и др.)
Автоматизация проводок
Поддержка получения льгот для сотрудников
Воинский учет и отсрочки
IK, EE, ZS, EYu
50%
Интеграция 4 УК из Открытия, интеграция РНКБ, Почта Банк
01/25-12/25
Осуществлена интеграция юр. лица Открытие Брокер в БФКО;
Осуществлен перенос баз 1С УК Навигатор и Менеджмент консалтинг;
Начиная со 3 квартала – интеграция Менеджмент консалтинг и Менеджмент холдинг в HR-процессы БФ.
Инвест-палата – остаётся stand alone и не интегрируется в HR-процессы.
Продолжается переход всей инфраструктуры УК Открытие в периметр Капитала
РНКБ – перевод ШЕ и сотрудников осуществлен.
Почта-Банк – КИБ отсутствует.
SO, KM, MB, VD, IK, AR
EE, NF, VD
HR ADVISORY
04/25-12/25
90%
HR-OPS поддержки новых бизнесов
Внедрение в процессы/доработка блока 1С по авторским вознаграждениям
DZ, VD, MB, ZS
HR ADVISORY
85%
Структура и численность НП
01/25-12/25
Планирование численности
Расчет бюджета
Пересмотр бюджетов non-comp / проектов
DZ, EE, VD
HR ADVISORY
Подтверждение подхода по поддержке новых бизнесов
Выстраивание процессов
Передача данных

## Slide 10: ЗАДАЧИ - 2025: Процессы HR OPS
03/25-12/25
20%
Анализ и пересмотр HR-процессов: оптимизация + КЭДО + диджитал
Ревью всех процессов в жизненном цикле сотрудника
Описание отдельных процессов
Gap-анализ
Предложения по оптимизации и автоматизации
Политики и процедуры по процессам
Одобрение
Внедрение
Закупка планшетов, переход на цифровое ознакомление с ЛНА и кадровые процессы при приеме
60%
КЭДО: этапы 1-2
01/25-12/25
Тестирование/настройка продуктива;
Демонстрация системы для HR и подтверждение старта;
Ввод ЛНА и форм по КЭДО;
Коммуникационная кампания для сотрудников;
Поэтапное внедрение КЭДО на компаниях обоих периметров;
Присоединение процесса по сбору документов с финального кандидата
VD, MB, ZS, NF
NF, MB, VD, DZ
100%
Комитет по кадрам и вознаграждениям при СД НРБ
01/25-12/25
Утверждение плана работы на 2025 год;
Организация работы комитета;
Удовлетворительная оценка работы Комитета со стороны членов Комитета / СД.
Задачи на 2025:
Отмена Комиссионной схемы HNWI;
Утверждение отчета СОТ;
Вопросы 154-И;
Вопросы вознаграждения.
DZ
0%
Изменения в з/п проектах
04/25-12/25
Утверждение подхода
Выбор з/п проектов
Переход
DZ, ZS

## Slide 11: ЗАДАЧИ - 2025: Проекты Reward (1/2)
50%
Прогноз 2025 и Бюджет 2026
03/25-12/25
3
MM/YY-MM/YY
0%
Market Trends презентации для HR
05/25-09/25
100%
HR Market Trends Workshop проведен 17 октября 2025
Централизованное участие в обзорах ТеДо, АМТ от КИБ Банка XXX (ПАО)
Поиск и участие в специлизированных обзорах КИБ
Участие в обзорах ЗП Китая и Индии – TBC
Рынок по бенефитам
05/25-10/25
50%
Рыночные данные: подход, peer group, обзоры, участие, закупка
Lessons Learned YE 2024 проведен
Работа с ошибками системы COMP
Техническая документация по YE системам
Подготовка инструкций Администратора
N&C запущен
Подготовка к запуску R1 FO и сбору рейтингов
08/24-03/25
60%
Year End 2025
SO, EA, EE, AF
Salary review
05/25-12/25
100%
Подготовка и проведение пересмотра ЗП
  в юр. лицах СП и НП – в июле 2025
  В Банке XXX – в июле 2025 и декабре 2025
DZ, SO, EE, EC
SO, EE, AF, EC
EE, EA
DZ, SO, AF, EC

## Slide 12: ЗАДАЧИ - 2025: Проекты Reward (2/2)
Продление договоров ДМС, НС, Онко
01/25-12/25
90%
Поддержка и развитие ДМС/НС/Онко для НП и СП
EC, EE, SO
Поддержка при выходе на пенсию;
Разработка программы поощрения за стаж.
Формулировка предложений и реализация программ Well-being.
01/25-12/25
30%
Переосмысление бенефитов и программ well-being
DZ, SO, EE, EC, AF

## Slide 13: ЗАДАЧИ - 2025: ХХХБ процессы и системы
Оценка/переоценка должностей Банка ХХХ (ПАО)
01/25-12/25
Управление ШР XXXБ
01/25-12/25
70%
Управление штатным расписанием КИБ ГО и Рег. Сети.
Проверка и корректировка кадровых и организационных изменений на соответствие принципам Reward и правилам Банка
Контроль штатной численности и ФОТ
Управление функциональной структурой КИБ в ЕАСУП, поддержка текущих сервисов ЕАСУП.
Системы XXXБ:
1. Бюджетная система
2. Пересмотр ЗП
3. HR-система для Шанхая
4. Сервисы ЕАСУП
01/25-12/25
90%
Обеспечение результата для КИБ в проектах импортозамещения iCost (Cubix) и SAP. Этап - разработка;
Обеспечение результата для КИБ в рабочей группе проекта по миграции ОС Банка на Astra Linux и Мой Офис от УРП КИБ;
Обеспечение результата для КИБ в проекте разработки системы пересмотра ЗП (в связи с отказом от Excel Банка XXX (ПАО) с 2025-го года).
Запуск HR-системы для Филиала Банка XXX (ПАО) в г. Шанхай со стороны УРП КИБ.
Обеспечение результата для КИБ в проекте импортозамещения сервисов ЕАСУП.
Регулярное участие в оценке / переоценке должностей (КК / ОЦК) – Hay – помощь в заполнении шаблонов; применение методологии оценки должностей; проверка и подготовка финальных материалов для оценки или переоценки позиций, анкеты, формирование оценочных линий
Бенефиты в Индии и Китае
04/25-09/25
90%
70%
XXXБ: процессы вознаграждения
01/25-12/25
Лидирование в процессе квартального и годового премирования сотрудников региональной сети КИБ
Процесс ежегодного сбора номинаций, проверки и утверждения наград/благодарностей.
Процесс сбора номинаций на корпоративные титулы Банка XXX (ПАО).
Подготовка материалов на КК.
Подготовка материалов по пересмотру заработной платы в Филиалах Банка XXX (ПАО) в г. Шанхай и г. Нью-Дели в 2026-м году.
80%
EC, KM, SO
EC, SO, EE, KM
KM, EC, EE
SO, EC, KM, VD
KM, SO, EE
Анализ действующих условий на предмет соответствия рыночным практикам.
Выработка предложений по улучшениям.
Китай – добавляется покрытие ДМС супругов за счёт работника.
Нью-Дели – увеличение лимитов по аренде и мед. расходам после утверждения КК (ориентировочно, в ноябре-декабре 2025).

## Slide 14: ЗАДАЧИ - 2025: Проекты Change – Системы и решения (1)
50%
Self-service на портале
06/25-11/25
Заявка на прикрепление родственников к ДМС
График отпусков
Заявка на overtime
VD
1
0%
Бюджетная система: пересмотр процессов, документация, оптимизация, отчеты
50%
01/25-08/25
Подготовка технической документации (ТП, ТЗ, инструкции пользователя и Администратора)
Lessons Learned по итогам бюджетного процесса 2024-2025
Доработка системы
Разработка функционала сравнения версий (бюджета, прогноза с фактом или с другими версиями)
EA, AB, EE
Актуализация доработок 1С.
Оптимизация программного кода и увеличение производительности.
Поиск альтернативного типового решения, взамен кастомного.
06/25-12/25
80%
1C – новый подход к апгрейду.
IK, VD
Life insurance: tender
0%
Передано в 1С ведение адресных, контактных данных, образования, истории трудовой деятельности, отгулов, работа в выходные и праздники, паспортные данные, данные о ВУС
Дальнейшие шаги
Отпуска
  Реализовано API на стороне 1С
  Переключение портала
Табель учета рабочего времени
Кадровый учет
Отказ от Oracle -автоматизация процессов в 1С и других системах
01/24-06/25
99%
VD, IK, EA, AK
Переход в КЭДО
График отпусков
Прототип приложения для прикрепления родственников
Прототип обновленной системы оформления отпусков
Детальное описание бизнес-процессов по оформлению отсутствий
Новый процесс на базе платформы бюджетной системы – HC-трекер

## Slide 15: ЗАДАЧИ - 2025: Проекты Change – Системы и решения (2)
90%
06/22-12/22
Split of contracts by perimeters
80%
HR Power Tool
Качество данных и производительность
04/25-08/25
Рассылки о качестве данных по зонам ответственности (Advisory, Admin, Data Control, etc.)
Рассылка summary по результатам загрузки данных
Повышение производительности основных отчетов – Current Assignments, Digger, etc.
Обновление технической документации
Завершение доработки на стороне Экспериум
Загрузка истории изменения состояния вакансий (в том числе заморозки проектов)
Загрузка финальных кандидатов из Experium
Завершение разработки по загрузке вакансий в HRPT
Доработка отчетности по вакансиям
03/25-05/25
80%
Experium - история изменения статусов вакансий и кандидатов
EA, AB, AR, AK
EA
Life insurance: tender
0%
Проект загрузки данных из 1С с описанием запросов и обработок 1С, таблиц, представлений и процедур
Пересмотр загрузки позиций – отдельная от назначения сущность
Доработка API загрузки HRPT (сопоставление с позициями и назначениями 1С назначений и позиций из Oracle)
Отказ от Oracle – загрузка данных 1С в HRPT
01/25-06/25
100%
EA, AK
Проектирование новой архитектуры HCMC
Выбор платформы для разработки (web, excel…)
Разработка
Тестирование
Документация
03/25-12/25
80%
HCMC – проектирование и разработка новой версии
VD, AK, EA
Выбор замены Experium
Выполнен перевод excel-формы на HRPT API
Улучшена производительность отчетов
Рассылка по дата-чеку отсутствия причин увольнения

## Slide 16: ЗАДАЧИ - 2025: проекты Payroll
3
MM/YY-MM/YY
0%
03/24-05/25
0%
Ведение региональных сотрудников с применением районного коэффициента и надбавок
Исчисление НДФЛ с учетом отдельной шкалы, применяемой как к РК и надбавкам, так и к тем частям выплат, которые рассчитаны исходя из средней заработной платы, относящейся к РК и надбавкам
Корректное отражение особенного учета РК и надбавок в проводках и регулярной отчетности.
ZS
3
MM/YY-MM/YY
0%
01/25-05/25
0%
Переход на новую пятибалльную шкалу НДФЛ
Разработка подхода к проверке исчисленного НДФЛ с новой шкалой
Переход на типовой механизм 1С по учету НДФЛ
Тестирования, доработки, обновления, доведение до рабочего состояния типового инструмента 1С для соответствия специфике и требованиям наших юр.лиц
ZS
Районные коэффициенты
Новая шкала НДФЛ
Изменение дат выплаты заработной платы
03/25-08/25
0%
Новое юр. лицо на поддержку
Выплата зп без зп проекта
Внедрение законодательных изменений в области расчета зп и отчетности
01/25-04/25
0%
Новая форма/содержание отчета 6 НДФЛ
Новая форма/содержание отчета РСВ
Новая форма/содержание отчета ЕФС-1
Новая форма/содержание отчета Персонифицированные сведения
Новые правила расчета необлагаемой НДФЛ части выходного пособия, разница в подходе налогообложения выходного пособия (страховые взносы и НДФЛ)
Новая форма/содержание отчета П-4
Новое юр.лицо на поддержку
02/25-03/25
0%
Начать изучение возможности изменения дат выплаты заработной платы
Собрать информацию/риски у коллег заинтересованных подразделений
Проанализировать полученную информацию, вынести вопрос на решение руководству HR

## Slide 17: ЗАДАЧИ - 2025: проекты HR Admin
3
MM/YY-MM/YY
0%
Воинский учет
НП
100%
Передано в спец. подразделение
Сверка военных билетов:
Старый периметр – 90% -
Э – 100%
Электронный реестр запущен в тестовом режиме для трех регионов: Рязанская область, Республика Марий Эл, Сахалинская область –
Инициативы в режиме «ожидания» до момента объединения ВК:
Продолжает работать в тестовом режиме. Запуск перенесен на 01.01.2026.
Выпущен проект приказа об упрощении воинского учета и его цифровизации: замена бумажного военного билета на выписку из реестра при участии госуслуг.
MB
0%
0%
MB
Бумажные трудовые книжки = 8%
Электронные трудовые книжки = 92%
100% - Основное место работы – всего – 1425 работников (на дату 12.03.2025)
88% - ЭТК – 1256 работников
12% - Бумажные трудовые – 169 работников (63 из них УКО)
На дату 31.12.2025
XXX КТ приобрел право на осуществление деятельности на выпуск цифровых финансовых активов
С 05.12.2024 XXX КТ внесен в реестр по осуществлению деятельности оператора электронной платформы/систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
Появились новые формы регуляторной отчетности в Банк России в формате xbrl
В 2025 году укомплектовали штат подразделения для осуществления деятельности ЦФА
Приняли участие в разработке методологии новой регуляторной отчетности в Банк России
Воинский учет
СП / Э
На дату 31.12.2025 – 1467 основной МР.
Э – 0% бумага
НП – 7% бумага (69, из них 28 НРБ)
СП – 13 % бумага (50 сотрудников, них 31 УКО и МК)

## Slide 18: ЗАДАЧИ - 2025: другие проекты
3
MM/YY-MM/YY
0%
ИНТРАНЕТ
06/25-12/25
30%
Упорядочивание и развитие интранет-портала с точки зрения доступности информации для сотрудников, легкий поиск информации (по процессам HR / льготам / политикам): расширенная информация о процессах (зарплата, обучение, технические вопросы) и льготах, предоставляемых сотруднику размещена в разделе «Адаптация новых сотрудников»
DZ, MB, ALL HR
3
MM/YY-MM/YY
0%
КАЛЕНДАРЬ HR ПРОЦЕССОВ
04/25-06/25
0%
Создание календаря HR процессов
Публикация и планирование
Выстраивание коммуникаций
DZ, ALL HR
20%
HR политики (ЛНА) и процедуры – один источник
04/25-12/25
Финализация пересмотра и упорядочивание Групповых и локальных Политик и процедур;
Публикация основных политик и процедур для НРБанка;
Организация стандартов электронного и бумажного хранения Политик и процедур HR, решений органов управления и Комитетов.
DZ, MB, ZS
60%
Поддержка и курирование проектных компаний
01/25-12/25
Активная работа с такими компаниями, как Мобильная карта, ЦХД, Эмпериум, Национальные лотереи и др.
SO
10%
Внедрение решения по управлению структурой и численностью (GP)
01/24-12/24
Оценка инструмента GP Org Manager;
Демонстрация решения для HR и Business Manager;
Подтверждение (GO / NO GO);
Поиск альтернативного решения или процесса.
DZ
Re-think